## составление паспорта
ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
СОСТАВЛЕНИЕ ПАСПОРТА ПРОЕКТА
МБДОУ "Тяжинский детский сад №1 "Березка"
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)
Оптимизация процесса переодевания воспитанников к занятию по физической культуре
наименование проекта
УТВЕРЖДАЮ: Шепенюк Н.А., заведующий |  |  |  | СОГЛАСОВАНО
фио, должность заказчика лин-проекта
подпись, ФИО
Общие данные: |  |  | Обоснование:
Заказчик: | Шепенюк Н.А., заведующий |  | 1. Временные потери на подготовку воспитанников к занятию по физической культуре.
Процесс: | переодевание воспитанников |  | 2. Возникновение конфликтных ситуаций между воспитанниками во время переодевания к занятию.
Границы процесса: | от сообщения воспитанникам о подготовке к занятию по физической культуре до начала занятия |  | 3. Отсутствие специального места для хранения спортивной формы.
Руководитель проекта: | учитель - логопед Ткаченко Л.А. 8(38449)21014 |  | 4.Выполнение дополнительных действий по подготовке к занятию.
Команда проекта: | воспитатели: Шмидт Т.И., Сабанина И.П., младший воспитатель Альшевская Н.А. |  | 5.
Цели и эффекты: |  |  | Сроки:
Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель | Наименование этапа | Дата начала | Дата окончания
Сокращение времени переодевания за счет усовершенствования предметно - простраственной среды | с 25-30 минут | до 10-12 минут | 1. Согласование паспорта лин-проекта | 2021-02-10 | 2021-02-12
|  |  | 2. Картирование текщего состояния | 2021-02-15 | 2021-02-26
|  |  | 3. Анализ проблем и потерь | 2021-03-01 | 2021-03-10
|  |  | 4. Составление карты целевого состояния | 2021-03-11 | 2021-03-15
|  |  | 5. Разработка плана мероприятий | 2021-03-16 | 2021-03-23
Эффекты: | 1. Устранение временных потерь при подготовке воспитанников к занятию по ФК. 2.Снижение риска возникновения конфликтных ситуаций между воспитанниками. 3. Создание условий для хранения спортивной формы с помощью напольной передвижной вешалки. 4. Оптимизация процесса подготовки воспитанников к занятию по ФК |  | 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком | 2021-03-24 | 2021-03-25
|  |  | 7. Внедрение улучшений | 2021-03-26 | 2021-04-12
|  |  | 8. Мониторинг результатов | 2021-04-13 | 2021-05-03
|  |  | 9. Закрытие лин-проекта | 2021-05-04
|  |  | 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов | 2021-05-05 | 2021-05-31
Печать
Отправить
Note on B7: Заполнить название проекта

## Настройки
Почта для паспортов: | laky3008@yandex.ru

## Дресс-код (Деловой) (hidden)
РАЗДЕЛЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПИСЬМА
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ДРЕСС-КОД
Что одеть? | Business Formal (формально деловой) – строгий консервативный стиль, не признающий никаких проявлений индивидуальности. В список непременных требований, предъявляемых к элементам рабочего гардероба. Ключевые детали делового дресс-кода: жакет, белая блузка, юбка карандаш или классические брюки для женщин, и классический костюм (пиджак, брюки), сорочка и галстук для мужчин. Эти комплекты могут варьироваться при замене основных вещей, например, женской юбки на платье приталенного или полуприлегающего силуэта, жакета или пиджака на классический жилет или тонкие свитер с V-образным вырезом, открывающим воротничок блузки или рубашки (деловой кэжуал).
Местонахождение гостиницы
Примеры для женщин
НА ВСЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ВАМ ОТВЕТИТ
Организатор мероприятий Академии Росатома | Дарья Кузина
Мобильный телефон: | 8 (916) 173-41-36
Рабочий телефон: | 8 (499) 922-42-48 доб. 1183
Е-mail: | DIKuzina@rosatom-academy.ru
 ПРОЖИВАНИЕ  ПИТАНИЕ
 СХЕМА ПРОЕЗДА  ТРАНСФЕР
 РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА (Приложение 1)
 ДРЕСС-КОД
 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
 СТАРТОВАЯ СТРАНИЦА

## Дресс-код (Smart Сasual) (hidden)
РАЗДЕЛЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПИСЬМА
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ПИСЬМО
ДРЕСС-КОД
Что одевать в период проведения сессии? | Smart Сasual (нарядно-повседневный: джинсы, рубашка, жилет, джемпер, юбка, блуза, платье).
Примеры для мужчин
Примеры для женщин
Иметь с собой | Удобную верхнюю одежду и обувь для поездок в Санкт-Петербург, пеших прогулок и экскурсий, а также нарядную одежду для похода в театр/клуб
НА ВСЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ВАМ ОТВЕТИТ
Организатор мероприятий Академии Росатома | Батюченко Лия
Мобильный телефон: | 8 (985) 253-34-26
Рабочий телефон: | 8 (499) 922-42-48 доб. 11-73
Е-mail: | zayavka@rosatom-academy.ru
 ПРОЖИВАНИЕ  ПИТАНИЕ
 СХЕМА ПРОЕЗДА  ТРАНСФЕР
 РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА (Приложение 1)
 ДРЕСС-КОД
 СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
 СТАРТОВАЯ СТРАНИЦА